## asd
[17 empty] | Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Totales
Eje Institucional | Dimension Estrategica | Objetivo Institucional | Area | Resultado Institucional | Indicador Institucional | Responsable | Resultado Operativo | Indicador | Avance | Actividad | SubActividad | cantidad | Fuente | Estructura | Grupo de Gasto | Objeto del Gasto
Mejoramiento de la Calidad, la Pertinencia y la Equidad. | 3. Vinculación Universidad Sociedad | Crear en la comunidad universitaria una cultura de compromiso social, a través de la construcción de redes y ámbitos de inserción con la sociedad hondureña, para construir vías de comunicación y de acción efectivas entre distintas comunidades y la Universidad, para construir participativamente valores, conocimientos y espacios de mutuo aprendizaje. | a) Servicio Social y gestión del riesgo | a.1) Ejecución del Sistema Integral de Atención Primaria en Salud Familiar-Comunitario en 30 municipios del país conjuntamente con la Secretaría de Salud, las municipalidades, la SEPLAN, la Secretaría de Educación y la AMOHN. | a.1.1) Treinta municipios del país implementan el Sistema Integral de Atención Primaria de Salud Familiar-comunitaria. | Servicio Social y gestión del riesgo | Fortalecidas las capacidades de los profesores enlaces de practica profesional | 20 talleres realizados | 5 | Desarrollo de talleres de experiencias de la practica profesional supervisada y servicio social en las facultades y CR de la UNAH | Materiales impresos del evento (compra de tintas) | 4 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  | 800 |  | 800 | 1600
[12 empty] | 8 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  |  | 1600 |  | 1600
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 6000 | 12500 |  | 18500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 3062.5 |  | 3062.5
|  |  |  | a.2) La Dirección de Vinculación promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el quehacer de vinculación entre las unidades académicas y Centros Regionales. | a.2.1) Dos jornadas de intercambio de experiencias de procesos de vinculación, sistematizados y documentados para propiciar un encuentro regional para los centros regionales. | Servicio Social y gestión del riesgo | Asamblea realizada en el CURLA | 1 asamblea realizada en la Ciudad de La Ceiba en el CURLA | 100 | Participación en la XXVIII asamblea de SICAUS en el CURLA | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 7500 | 7500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 13125 | 13125
[7 empty] | Diseñados: un embalse de agua, un tanque de distribución y un sistema de bombeo en el municipio de Ojojona | Realizar 1 Estudio socio-económico. | 0 | Estudio socio-económico. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Realizar 1 estudio Topográfico | 0 | Jornada de reflexión y acción sobre diferentes temas de interes nacional | Impresión de banner | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25600-01 |  |  |  | 3950 |  | 3950
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 Periodo Corto | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 862.5 |  | 862.5
[8 empty] | Realizar 1 estudio de generación de energía hidraúlica. | 0 | Estudios de generación de energía hidraúlica. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Realizar 1 estudio de impacto ambiental. | 0 | Estudio de impacto ambiental. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Realizar 3 estudios: geología, hidrología, meteorología. | 0 | Estudios de geología, hidrología, meteorología. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 2 | Estudios de geología, hidrología, meteorología. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | Un diseño de embalse de agua. Un diseño del sistema de bombeo. Un diseño de tanque de distribución. | 0 | Estudios de geología, hidrología, meteorología. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Establecidas las bases para desarrollar un plan de intervención en el proyecto vivienda social de los municipios | Establecidas las bases para desarrollar un plan de intervención en el proyecto vivienda social de los municipios | 15 | Gira de reconocimiento para el proyecto Vivienda Social a desarrollarse en los municipios de San José de Colinas y La Arada, Departamento de Santa Bárbara. | Diesel | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 3000 |  | 3000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 2700 |  | 2700
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 1950 |  | 1950
[9 empty] | 50 | Gira de reconocimiento para el pryecto Vivienda Social a desarrollarse en los municipios de San José de Colinas y La Arada, Departamento de Santa Bárbara. | Diesel | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  |  | 3000 | 3000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 3450 | 3450
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 1950 | 1950
[7 empty] | Realizar el curso básico sobre el quehacer de vinculación en UNAH TEC DANLI según solicitud de la MSc Jacinta Ruíz según oficio N°013-dcd/sedp-2018 | 74 profesores capacitados | 100 | Realizar el curso básico sobre el quehacer de vinculación en CURLP (Choluteca) | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 Periodo Corto CURLP | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  | 23000 |  |  |  | 23000
[7 empty] | Taller ejecutado en Ciudad Universitaria | 1 Taller de buenas practicas de Vinculación en Ciudad Universitaria en mateia de práctica profesional y servicio social | 0 | 1 Taller de buenas practicas de Vinculación en Ciudad Universitaria en materia de práctica profesional y servicio social | Alimentos y bebidas | 150 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 |  |  |  |  | 30000 | 30000
|  |  |  | a.3) Formular y ejecutar en Ciudad Universitaria y en cada centro regional universitario, un PLAN UNIVERSITARIO ANUAL DE APOYO A LA GESTIÓN DE RIESGOS, bajo la coordinación de la Maestría en Gestión del Riesgo. | a.3.1) Plan Universitario de apoyo a la gestión del riesgo | Servicio Social y gestión del riesgo | Fortalecimiento del Area de Gestion Integral de Riesgos y Cambio Climatico. | Fortalecimiento del Area de Gestion Integral de Riesgos y Cambio Climatico. | 100 | Apoyar al departamento de arte de la UNAH, en la realización del X festival de Perfomance en Tegucigalpa | Alimentos y bebidas | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 |  |  |  | 13956 |  | 13956
[7 empty] | Realizado un foro conmemorativo a los 20 años del Huracan Mitch. | Un foro realizado en el que asistan diferentes organizaciones involucradas temas de gestión de riesgos ambientales y una memoria que recopile la memoria del foro. | 25 | Foro conmemorativo a los 20 años del Huracan Mitch acompañado de una exposición fotográfica. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 75 | Foro conmemorativo a los 20 años del Huracan Mitch acompañado de una exposición fotográfica. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | b) Educación No Formal | b.1) . Integrar programas y planes para la implementación de los servicios de educación no formal a nivel de diplomados, cursos libres, talleres, seminarios, conferencias, con las unidades académicas y en alianza con otros actores de la sociedad. | b.1.1) Al menos un programa Educación No Formal en las unidades académicas con sus respectivas contrapartes. | Educación No Formal | Realizar el curso básico sobre el quehacer de vinculación en CURNO (OLANCHO) según solicitud de la MSc Jacinta Ruíz según oficio N°013-dcd/sedp-2018 | 38 Docentes capacitados | 100 | Curso básico sobre el quehacer de vinculación | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 Periodo Corto | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-67 |  | 13225 |  |  |  | 13225
[7 empty] | Unidades académicas integradas al proceso de ENF en Ciudad Universitaria | Al menos un programa Educación No Formal en las unidades académicas con sus respectivas contrapartes. | 1 | Asesorar, acompañar el programa de ENF en las unidades academicas que lo soliciten | Combustible | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  | 500 | 1000 |  |  | 1500
[11 empty] | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 500 |  | 500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría II Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  | 3937.5 |  |  |  | 3937.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 9500 | 5500 | 7500 | 22500
[12 empty] | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 15000 |  | 15000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 3162.5 | 7475 |  | 10637.5
[13 empty] | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 5750 |  |  | 5750
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  | 3062.5 |  |  |  | 3062.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  | 600 |  |  |  | 600
[13 empty] | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  | 2100 |  |  |  | 2100
|  |  |  | b.2) Promover encuentros académicos de análisis y reflexión permanente sobre temas relevantes de la realidad nacional, y del sistema educativo nacional incluyendo la educación superior como bien público y gratuito. | b.2.1) Al menos 6 encuentros anuales de reflexión sobre la realidad nacional promovidos por la DVUS, las unidades académicas y organizaciones de sociedad civil | Educación No Formal | Facilitados encuentros académicos mediante asamblea XXVII ASAMBLEA REGIONAL de SICAUS. | 1 centro regional analizan y reflexionan sobre los temas de importancia en Vinculacion Universidad Sociedad. | 30 | Apoyo, acompañamiento para la planificación y desarrollo de Desarrollar de XXVII ASAMBLEA REGIONAL de SICAUS. | Alimentos y bebidas | 130 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 |  |  |  | 19500 |  | 19500
[11 empty] | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 1000 |  | 1000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 7500 |  | 7500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 4500 |  | 4500
[9 empty] | 70 | Apoyo, acompañamiento para la planificación y desarrollo de Desarrollar de XXVII ASAMBLEA REGIONAL de SICAUS. | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  |  | 3000 | 3000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 35000 | 35000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 30625 | 30625
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 10500 | 10500
[7 empty] | Se promueven el análisis y la reflexión sobre realidad nacional | Sectores de sociedad civil, profesores vinculadores y representantes del Estado participando de los encuentros. | 1 | Socializar resultados de experiencias de ENF en Ciudad Universitaria | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | b.3) Generar una oferta básica de procesos de Educación no Formal (ENF) por facultades y centros regionales a través de sus distintas carreras (disciplinarias o interdisciplinarias), con aliados estratégicos identificados por los comités de vinculación, orientados a fortalecer el sistema nacional de educación pública y gratuita del país. | b.3.1) Oferta de Educación No Formal por unidad académica orientada al fortalecimiento del sistema de educación pública. | Educación No Formal | Oferta de Educación No Formal por unidad académica orientada al fortalecimiento del sistema de educación pública. | Unidades académicas con la oferta de ENF en ejecución | 100 | Coordinar y facilitar alianzas estrategicas con las contrapartes en el area de educación no formal mediante la oferta de cada centro regional | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | c) Comunicación y Difusión | c.1) La Dirección de Vinculación cuenta con estructura y mecanismos de divulgación de los procesos de vinculación para el apoyo a la difusión del quehacer de vinculación a nivel nacional. | c.1.1) Número de reportajes/documentales sobre el quehacer de vinculación publicados en medios internos y externos. | Comunicación y Difusión | Ejecutada Campaña de Salud Integral en los municipios de San Marcos de la Sierra, Yamaranguila, Cane y San Ignacio. | 1 centros regionales realizando la campaña de salud integral | 1 | Planificación y Lanzamiento de una campaña de salud integral en conjunto con los centros regionales de UNAH-VS | Banner | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33300-01 |  |  |  | 835 |  | 835
[11 empty] | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 1000 |  | 1000
[11 empty] | Mantas publicitarias | 5 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25600-01 |  |  |  | 5000 |  | 5000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 7000 |  | 7000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 12250 |  | 12250
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 Periodo Corto | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 13125 |  | 13125
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 Periodo Corto | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 4950 |  | 4950
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 4200 |  | 4200
[7 empty] | Se realiza actividades de formación en educación no formal | Tres radios comunitarias realizando capacitaciones a corresponsales comunitarios. | 1 | Proceso de capacitación en radios comunitarias | Banner | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33300-01 |  |  |  | 1750 |  | 1750
[11 empty] | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 500 |  | 500
[13 empty] | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  |  | 500 | 500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 4950 | 11250 | 16200
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 1787.5 | 4062.5 | 5850
[10 empty] | Proceso de capacitación en tres radios comunitarias | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 Periodo Corto | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 3150 |  |  | 3150
[7 empty] | Se realiza entrevistas, toma de fotografías a profesores vinculadores | Un Centro Universitario Regional (UNAH TEC DANLÍ) entrevistado | 100 | Recopilación de información (entrevistas, datos) y toma de fotografías a profesores vinculadores de UNAH Tec Danlí | Diesel | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  |  | 500 | 500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 4950 | 4950
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 1787.5 | 1787.5
[7 empty] | Se realizan actividades previas y durante el II Congreso de Graduados de la UNAH 2018 | Un Centro Universitario Regional (CURLP) | 100 | Planificación y lanzamiento del II Congreso de Graduados de la UNAH | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 6125 | 6125
|  |  |  | c.3) La DVUS Edita y publica documentos académicos de las diferentes temáticas abordadas en los distintos procesos académicos de vinculación con la sociedad. | c.3.1) Editado y publicados 2 documentos académicos anuales correspondientes a las dimensiones de vinculación con la sociedad | Comunicación y Difusión | Consolidado un sistema de comunicación de la función de vinculación | Consolidado un sistema de comunicación de la función de vinculación | 25 | Impresión de la revista UNAH Sociedad para dar a conocer los procesos de Vinculación Universidad Sociedad | Alimentos y bebidas | 150 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 |  |  |  |  | 7500 | 7500
[9 empty] | 75 | Impresión de la revista UNAH Sociedad para dar a conocer los procesos de Vinculación Universidad Sociedad | Banner | 2 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33300-01 |  |  |  | 1200 |  | 1200
[11 empty] | Impresión de revista (1000 revistas) | 916 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33300-01 |  |  |  | 110000 |  | 110000
|  |  | d) Desarrollo Local y Cultura | d.1) Se cuenta con actores cooperantes identificados y estructurados en mesas temáticas para la ejecución y respaldo de los proyectos de desarrollo local de los municipios. | d.1.1) No. de mesas de cooperantes locales organizadas y municipios incorporados. | Desarrollo Local y cultura | Elaboración de un Documento de identificación de identidad cultural en los municipios priorizados | Elaboración de 2 Documentos de identificación de identidad cultural en los municipios priorizados | 2 | Fortalecimiento de las unidades culturales municipales en coordinacion con el CAC, Dirección de Cultura, Paraninfo Universitario | Combustible | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  | 1000 |  |  | 1000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 8000 |  |  | 8000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 6562.5 |  |  | 6562.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 4800 |  |  | 4800
[7 empty] | Informes de levantamiento de lineas base en los municipios priorizados | 2 informes elaborados para el fortalecimiento del desarrollo local municipal | 2 | Levantamiento de los diagnósticos y línea base levantadas en los municipios seleccionados por los centros universitarios regionales con el acompañamiento de la DVUS para la ejecucion de la estrategia de la funcion academica de vinculacion universidad sociedad para el fortalecimiento del desarrollo local municipal | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 6900 |  | 6900
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 2475 |  | 2475
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 1787.5 |  | 1787.5
[11 empty] | combustible | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 500 |  | 500
[7 empty] | La Universidad a traves de Direccion de Vinculacion cuenta con una Estrategia para la ejecucion de la funcion academica de Vinculacion Universidad Sociedad para el fortalecimiento del desarrollo Local Municipal | Numero de reuniones realizadas para la socializacion de la Estrategia de Ejecucion de la Funcion Academica de Vinculacion Universidad Sociedad para el fortalecimiento del Desarrrollo Local Municipal | 4 | Socialización de la Estrategia de la ejecución de la función academica de Vinculación para el fortalecimiento del desarollo local municipal(Ciudad Universitaria y Centros regionales) | Combustible | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  | 2000 |  |  | 2000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 3450 |  |  | 3450
[12 empty] | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 23000 |  |  | 23000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 Periodo Corto | 3 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 2587.5 |  |  | 2587.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 10062.5 |  |  | 10062.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 Periodo Corto | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 1162.5 |  |  | 1162.5
[7 empty] | Realizado un foro con diferentes sectores sociales en el marco de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Municipal | 1 foro realizado con diferentes actores sociales sobre la implementacion de la Estretagia de ejecucion de la funcion de Vinculacion Universidad Sociedad para el Desarrollo Local Municipal de Honduras | 1 | Foro sobre la importancia de la función académica de Vinculación en el Desarrollo Local Municipal con estudiantes y profesores desde las perspectivas de los enfoques de APS y Gestión de Riesgo | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | acompañamiento a las unidades academicas en el desarrollo de proyectos en los municipios priorizados | Numero de giras realizadas con las unidades académicas | 4 | Giras academicas de seguimiento a los procesos de Vinculacion Universidad Sociedad que se realizan en los municipios priorizados por la UNAH que son realizados por las unidades academicas y Coordinados desde la DVUS a traves del Departamento de Desarrollo Local | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 Periodo Corto | 3 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 12000 |  |  | 12000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 | 3 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 9487.5 |  |  | 9487.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 3500 |  |  | 3500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 2475 |  |  | 2475
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 2400 |  |  | 2400
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 1787.5 |  |  | 1787.5
[11 empty] | combustible | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  | 3000 |  |  | 3000
|  |  |  | d.3) Diseñado un programa orientado al fortalecimiento institucional y el emprendedurismo y desarrollo de capacidades locales en donde funciona el Sistema APS, con la participación plena de las unidades académicas de las áreas sociales y económicas. | d.3.1) Número de unidades académicas universitarias involucradas. | Desarrollo Local y cultura | Desarrollado un proceso de fortalecimiento de unidades de Vinculación en Centros Universitarios Regionales para la ejecución de la Estrategia de Vinculación Universidad Sociedad para el Desarrollo Local | 2 Centros Universitarios Regionales fortalecen sus unidades de vinculacion para la ejecucion de la Estrategia de Vinculacion Universidad sociedad para el Desarrollo Local Municipal | 2 | Socialización de la Estrategia universitaria de ejecución de la función académica de Vinculación Universidad Sociedad para el fortalecimiento del Desarrollo Local Municipal (C.U C.R) | Diesel | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 3800 |  | 3800
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria III Zona 1 | 5 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 30000 |  | 30000
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria IV Zona 1 | 3 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 15750 |  | 15750
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria V Zona 1 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 7200 |  | 7200
[7 empty] | Documento de Estrategia con sus respectivas herramientas y Plan de Ejecucion | Documento de Estrategia con sus respectivas herramientas y Plan de Ejecucion | 1 | Creación y desarrollo de la plataforma electrónica del Sistema de medición de indicadores de desarrollo humano, sostenible, inclusivo a nivel municipal. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ejecutadas giras académicas de acompañamiento a municipios que Desarrollan procesos de Vinculacion Universidad Sociedad para el fortalecimiento del Desarrollo Local Municipal | 7 giras académicas de acompañamiento a municipios que Desarrollan procesos de Vinculación Universidad Sociedad para el fortalecimiento del Desarrollo Local Municipal | 1 | Giras académicas de seguimiento a los procesos de Vinculación que realizan los municipios priorizados por la UNAH que son realizados por las unidades académicas y coordinados desde la DVUS | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 594 |  | 594
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria III Zona 2 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 2300 |  | 2300
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria IV Zona 2 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 1800 |  | 1800
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria V Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 650 |  | 650
[9 empty] | 6 | Giras académicas de seguimiento a los procesos de Vinculación que realizan los municipios priorizados por la UNAH que son realizados por las unidades académicas y coordinados desde la DVUS | Diesel | 6 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  |  | 3564 | 3564
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria III Zona 2 Periodo | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 13800 | 13800
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria IV Zona 2 Periodo | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 10800 | 10800
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria V Zona 2 Periodo | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 3900 | 3900
|  |  |  | d.5) Ejecutar un proyecto piloto de APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL orientado a potenciar los factores culturales como elementos de desarrollo local y regional, en complemento y coordinación con los programas de salud, producción y educación, en dos municipios en los que funcionen dichos programas. | d.5.1) Al menos dos municipios desarrollan un programa de construcción de ciudadanía, cultura de paz, trata de personas, prevención de violencia. | Desarrollo Local y cultura | Estimular a los niños de las escuelas para incentivar el deseo de asistir a la universidad | 5 escuelas visitan la universidad en el marco del programa. | 1 | Visitas guiadas | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 2 | Visitas guiadas | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Estimular a los niños en el uso de instrumentos musicales | 10 Estudiantes en prácica profesional impartiendo clases sabatinas. | 6 | Conservatorio musical de Cane | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 487.5 | 487.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 3 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 2925 | 2925
[9 empty] | 10 | Conservatorio musical de Cane | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 487.5 |  | 487.5
[12 empty] | 4 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 1950 |  | 1950
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 Periodo Corto | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 487.5 |  | 487.5
[12 empty] | 7 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 3412.5 |  |  | 3412.5
[7 empty] | Realizada gira de acompañamiento y monitoreo a los municipios seleccionados por centros universitarios regionales ejecutores de la Estrategia de Vinculacion Universidad Sociedad para el Desarrollo Local | 1 gira a municipios seleccionados por cada centro Universitario regional ejecutores de la estrategia de Vinculacion Universidad Sociedad para el de Desarrollo Local Municipal | 1 | Reconocimiento de municipios seleccionados por los centros universitarios Regionales con el acompañamiento de la DVUS para la ejecución de la Estrategia Universitaria de la función académica de Vinculación Universidad Sociedad para el fortalecimiento del Desarrollo Local Municipal de Honduras | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  |  | 342 | 342
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria III Zona 2 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 9200 | 9200
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria IV Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 3600 | 3600
[11 empty] | Viaticos Nacionales Categoria V Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 2600 | 2600
|  | Focalizar la inserción de los graduados universitarios en los mercados de trabajo, su seguimiento y actualización educativa, con estudios de postgrado, que sean pertinentes a los programas acádemicas y de actualización continua. | a) Inserción laboral | a.1) Creación de la bolsa de empleo de graduados | Una bolsa de empleo creada que pueda ser utilizada por toda la comunidad universitaria incluyendo a sus graduados. | Seguimiento a graduados | 9 graduados universitarios realizando pasantía de Inclusion Social en el Occidente del País | Jornada de Inducción a pasantes universitarios realizada | 9 | Jornada de Inducción a 9 graduados Universitarios pasantes del proyecto Gobernabilidad Local Honduras | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 6325 |  | 6325
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 3375 |  | 3375
|  |  | b) Actualización profesional y formación continua | b.1) Creación de un programa de actualización de conocimientos para los graduados y no graduados en todas las áreas. | Al menos un programa de actualización de conocimientos para graduados y comunidad universitaria en general | Seguimiento a graduados | Graduados capacitados | 120 graduados capacitados | 20 | Acompañamiento en la realización de los cursos de actualización profesional para graduados universitarios. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 50 | Acompañamiento en la realización de los cursos de actualización profesional para graduados universitarios. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Propuesta de capacitaciones por facultades y centros regionales | Realizar 1 taller de necesidades de formación continua | 0 | Taller de necesidades de formación continua de los graduados en Ciudad universitaria | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | c) Estudios de seguimiento de graduados | c.1) Realización de estudios de graduados en las temáticas siguientes: Empleabilidad, pertinencia de la calidad educativa, percepción de los empleadores, satisfacción de los empleadores, satisfacción de la comunidad con el graduado de la UNAH, entre otros. | Al menos un estudio realizado a graduados en relacion a temas definidos en los resultados esperados. | Seguimiento a graduados | Fortalecidas las capacidades de los profesores enlaces de las unidades | Informe presentado por las facultades y centros regionales sobre la situacion de sus graduados | 1 | Realizar jornadas de capacitación para el diseño e implementación de estudios de seguimiento | Combustible | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  | 1000 | 1000 |  |  | 2000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  | 7500 | 11500 |  |  | 19000
[12 empty] | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 19000 |  |  | 19000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  | 13125 |  |  |  | 13125
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  | 4500 | 10062.5 |  |  | 14562.5
|  |  | d) Asociación de Graduados | d.1) Brindar acompañamiento a las asociaciones acuerpando su trabajo y a la vez realizando simultáneamente parte del mismo. | Al menos dos asociaciones asesoradas o acompañadas en labores de vinculacion UNAH-Sociedad. | Seguimiento a graduados | Asociaciones Alumni por facultades y Centros Regionales, con su reglamento interno y plan de trabajo apoyando la política académica de la universidad | Directiva de asociaciones, reglamento interno y plan de trabajo de las mismas | 20 | Organización de asociaciones de graduados alumni por Facultades y redaccion de su estatuto y plan de trabajo | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 40 | Organización de asociaciones de graduados alumni por Facultades y Centros regionales, y redaccion de su estatuto y plan de trabajo | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 11500 |  |  | 11500
[10 empty] | Organización de asociaciones de graduados alumni por Facultades y redaccion de su estatuto y plan de trabajo | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | g) Eventos y Encuentros | g.1) Fomentar espacios de discusión, análisis, debates e intercambios académicos entre graduados, estudiantes y profesores universitarios para el enriquecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en los distintos campos del conocimiento. | Al menos dos espacios de intercambio entre graduados, estudiantes, profesores y toda la comunidad universitaria en general. | Seguimiento a graduados | 2do Congreso Nacional de Graduados realizado CURLP 2018 | Informe del Congreso | 25 | 2do Congreso Nacional de Graduados - CURLP 2018 (Se realizará transferencia en la mayoría de los objetos del gasto) | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 3500 |  |  | 3500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 2 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 2475 |  |  | 2475
[9 empty] | 75 | Planificación y ejecución del 2do Congreso Nacional de Graduados de la UNAH | Diesel | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  |  | 6000 | 6000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 3 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 28500 | 28500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 4812.5 | 4812.5
[12 empty] | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 16625 | 16625
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 5700 | 5700
[12 empty] | 4 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 13200 | 13200
[7 empty] | Lanzamiento Ejecutado con éxito el día 10 de noviembre de 2018 | Lanzamiento del 2do Congreso de Graduados de la UNAH en el Hotel Gualiqueme el 10 de agosto de 2018 | 100 | Participación en el lanzamiento del 2do Congreso de Graduados de la UNAH en la Ciudad de Choluteca | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 7000 |  | 7000
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 3062.5 |  | 3062.5
[12 empty] | 3 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 3937.5 |  | 3937.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 3000 |  | 3000
[7 empty] | Socialización de los avances del programa Alumni UNAH y la creación de relaciones internacionales en materia de Graduados en Centro America | 2 Ponencias Socializadas | 0 | Presentación de ponencia en el 2do Congreso de Extensión Universitaria en Panama | Pasajes al exterior | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26110-01 |  |  |  | 36000 |  | 36000
[11 empty] | Viáticos Internacionales Categoría III Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26220-01 |  |  |  | 26582.25 |  | 26582.25
[6 empty] | Servicio Social y gestión del riesgo | 4 Centros Regionales | Socialización y Difusión de Del 2do Congreso de Graduados realizada con Éxito en 4 Centros Regionales | 100 | Gira de socialización Y promoción del 2do Congreso Nacional de Graduados por Centros Regionales | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 1500 |  | 1500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 15500 |  | 15500
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría IV Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 13562.5 |  | 13562.5
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 9300 |  | 9300
|  | Fortalecer de manera permanente y sostenida la Vinculación de la UNAH con el Estado, sus graduados, las fuerzas sociales, productivas y demás que integran la sociedad hondureña. | a) Vínculos académicos y alianzas estratégicas | a.1) Comités de vinculación creados y funcionando con calidad y pertinencia en las unidades académicas, ejecutando proyectos de vinculación relacionados con las áreas prioritarias. | a.1.1) No. De Comités de Vinculación Creados y en funcionamiento en cada unidad académica. Creado y funcionando un Comité de Vinculación en cada unidad académica. | Vínculos Académicos y Alianzas Estratégicas | Compendio de resultados y experiencias exitosas de proyectos de vinculación | 4 Centros Regionales con informe de resultados cualitativos y cuantivos de su proyectos de vinculación | 1 | Crear y desarrollar talleres de socialización de proyectos por Centro Universitario Regional para medir su impacto en las comunidades | Materiales impresos para los talleres (compra de tintas) | 4 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200
[11 empty] | Toner para impresora laser jet | 12 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  |  | 19200 |  | 19200
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 2 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 4025 |  |  | 4025
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 1 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 900 |  |  | 900
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría V Zona 2 | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  | 1137.5 |  |  | 1137.5
[7 empty] | Desarrollar procesos de Capacitación y Conformación de los comités de vinculación. | 8 Comités de Vinculación capacitados en el quehacer de vinculación | 2 | Desarrollar procesos de Capacitación y Conformación de los comités de vinculación. | Materiales impresos para los procesos de capacitación (Compra de tintas) | 4 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 |  |  |  | 800 |  | 800
[15 empty] | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  | 800 | 800 |  | 800 | 2400
[7 empty] | Realizar el curso básico sobre el quehacer de vinculación en UNAH TEC DANLI según solicitud de la MSc Jacinta Ruíz según oficio N°013-dcd/sedp-2018 | 30 profesores capacitados sobre el quehacer de vinculación | 100 | Curso básico del quehacer de vinculación | Viáticos Nacionales Zona 2 UNAH TEC DANLI | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-67 |  | 3375 |  |  |  | 3375
|  |  |  | a.2) Unidades académicas aplicando las políticas de vinculación en sus procesos de vinculación con la sociedad según sus contextos. | a.2.1) No. De Programas y proyectos de vinculación impulsados por las unidades académicas conforme a las políticas de vinculación. | Vínculos Académicos y Alianzas Estratégicas | Desarrolladas jornadas de capacitación sobre la función académica de la Vinculación Universidad-Sociedad a docentes de unidades académcias. | 120 profesores capacitados para la incorporación de la Función de Vinculación en su labor docente | 25 | Jornadas de capacitación con profesores de diversas unidades académicas | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 70 | Jornadas de capacitación con profesores de diversas unidades académicas | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | a.3) Propiciar las alianzas con otras entidades públicas y de la sociedad del país, para el desarrollo de procesos de cooperación recíproca para el fortalecimiento de la Educación pública y gratuita y temáticas de formación de interés educativo de los actores de la sociedad | a.3.1) Al menos dos alianzas estratégicas con el Estado y el Sector Social por unidad académica. | Vínculos Académicos y Alianzas Estratégicas | Desarrollada la XXVII ASAMBLEA REGIONAL del SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (SICAUS) | 2 talleres de formulación, gestión y seguimiento de proyectos de vinculación. 1 recorrido ara observar proyectos de vincualción in situ. 1documento con la declaración aprobada en la Asamblea. | 47 | Organización de la XXVII ASAMBLEA REGIONAL del SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (SICAUS) | Diesel | 1 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 |  |  |  | 622 |  | 622
[11 empty] | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 2 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 15000 |  | 15000
[9 empty] | 53 | Organización de la XXVII ASAMBLEA REGIONAL del SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (SICAUS) | Viáticos Nacionales Categoría III Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 17500 | 17500
|  |  |  | a.4) Convenios suscritos entre la UNAH e instancias de la sociedad civil, el Estado, los gobiernos locales, el sector productivo. | a.4.1) Identificados los actores y sectores clave para la ejecución del quehacer de vinculación universidad - sociedad a través de la celebración de convenios de cooperación. | Vínculos Académicos y Alianzas Estratégicas | Asesorados las unidades académicas en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios junto con aliados estratégicos. | 3 unidades académicas con proyectos interdisciplinarios funcionando en el marco de las alianzas estratégic | 1 | Acompañamiento para el desarrollo de proyectos en el marco de las Alianzas Estratégicas | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Elaborado el primer informe de resultado de seguimientos de las alianzas estratégicas | 1 informe realizado de seguimientos de alianzas estratégicas. | 1 | Socialización del Informe anual de seguimiento de las Alianzas Estratégicas suscritos por la DVUS. | null | null | null | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | null | null |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | b) Socialización y creación de conocimiento en vinculación | b.1) La Dirección de Vinculación organiza anualmente encuentros locales, regionales, nacionales e internacionales que contribuye al debate académico del quehacer de vinculación. | b.1.1) Las unidades académicas participan en al menos un encuentro académico sobre el quehacer de vinculación. | Socialización y creación de conocimiento en vinculación | Las unidades académicas participan en al menos un encuentro académico sobre el quehacer de vinculación. | Las unidades académicas participan en al menos un encuentro académico sobre el quehacer de vinculación. | 100 | Reunión de SICAUS en Panamá | Pasaje al exterior (Panamá) | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26120-01 |  |  | 13140 |  |  | 13140
[11 empty] | Viáticos Internacionales Categoría III Zona 1 Periodo Corto | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26220-01 |  |  | 12713.25 |  |  | 12713.25
[7 empty] | Planificación académica con la función de vinculación definida y con presupuesto para su ejecución. | Fortalecimiento organizativo, tecnológico y de planificación y gestión administrativa del Sistema de Vinculación Universidad-Sociedad | 100 | Adquisicíón de equipo tecnológico y audiovisual para el fortalecimiento de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad | Computadoras de Escritorio de uso Administrativo | 7 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 |  |  | 200000 |  |  | 200000
[11 empty] | Datashow | 6 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42500-01 |  |  | 96000 |  |  | 96000
[11 empty] | Disco Duro Externo de 1Tb | 4 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 |  |  | 7200 |  |  | 7200
[11 empty] | Impresora Laser a Color | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 |  |  | 15000 |  |  | 15000
[11 empty] | Laptop para Técnico Especializado | 7 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 |  |  | 150000 |  |  | 150000
[11 empty] | Licencias (Antivirus) | 17 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 45100-01 |  |  | 15300 |  |  | 15300
[11 empty] | Licencias (Windows) | 17 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 45100-01 |  |  | 93500 |  |  | 93500
[11 empty] | Memorias USB 16 gb | 30 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  | 5100 |  |  | 5100
[11 empty] | Memorias USB 64 gb | 30 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  | 15000 |  |  | 15000
[11 empty] | Pantalla Plasma 42" | 2 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42500-01 |  |  | 30000 |  |  | 30000
[11 empty] | Sillas Secretariales | 30 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42100-01 |  |  | 90000 |  |  | 90000
[7 empty] | Viajes para participar como Expositor en el Lanzamiento de la Bolsa de empleo Alumni y en el Segundo Congreso de graduados 2018 | 2 viajes realizados | 1 | Participación en el II congreso de graduados de la UNAH | Viáticos Categoría III Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 7000 | 7000
[11 empty] | Viáticos Categoría IV Zona 1 | 1 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  |  | 6125 | 6125
|  |  | c) Gestión académica y administrativa de la vinculación | c.1) Los Comités de Vinculación (CV) en las Unidades Académicas de las Facultades y Centros Regionales, funcionan y cumplen con la planificación académica en vinculación y asignan recursos para su ejecución. | c.1.1) Planificación académica con la función de vinculación definida y con presupuesto para su ejecución. | Gestión académica y administrativa de la vinculación | Apoyo en la gestión de proyectos en centros regionales | Apoyados los diferentes centros regionales | 50 | Apoyo a los proyectos centro regionales | Apoyo en la gestión de proyectos a los centros regionales | 5 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 35000 |  | 35000
[11 empty] | Apoyo en la gestión de proyectos en los centros regionales | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 1800 |  | 1800
[10 empty] | Apoyo en la gestión de los centros regionales | Apoyo en la gestión de proyectos a centros regionales | 1 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 45100-01 |  |  |  | 66900 |  | 66900
[10 empty] | Apoyo en la gestión de proyectos en centros regionales | Apoyo a los diferentes centros regionales | 2 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 15000 |  | 15000
[12 empty] | 20 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 |  |  |  | 440000 |  | 440000
[7 empty] | Realizadas las compras para las reuniones que se llevan acabo en la DVUS | Insumos necesarios para el desarrollo de las reuniones de la DVUS | 50 | Brindar atenciones en las diferentes eventos y reuniones de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del quehacer de vinculación | Botella epson (Cyan) | 20 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  |  | 4240 |  | 4240
[11 empty] | Botellas de tinta para impresora de flujo continúo epson T66 ( amarillo) | 20 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  | 4352 |  |  | 4352
[11 empty] | Botellas epson (Negras y magenta) | 52 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  |  | 11024 |  | 11024
[11 empty] | Carpetas archivadoras | 300 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 |  |  |  | 9000 |  | 9000
[11 empty] | Cartuchos de impresora hp 21 y 22 | 50 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  | 23023 |  |  | 23023
[11 empty] | Engrapadora Grandes | 3 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 |  |  |  | 6000 |  | 6000
[11 empty] | Toner 53 a | 10 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  |  | 22000 |  | 22000
[11 empty] | Toner Hp laser (negra) | 7 | FUENTE 11 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  |  | 15400 |  | 15400
[11 empty] | Toner Laser jet (negra y amarilla) | 17 | FUENTE 12 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  |  | 35410 |  | 35410
[11 empty] | Toners para impresora láser (negro, cyan, amariilo, magenta) | 22 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 |  |  | 40959.23 |  |  | 40959.23
[11 empty] | papel bond Tamaño carta | 100 | FUENTE 11 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100-01 |  |  | 6600 |  |  | 6600
Totales | [17 empty] | 77525 | 1014637.48 | 1177125.75 | 341406 | 2610694.23